|  |
| --- |
|  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯАМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕССПРИКАЗ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.10.\_2016 г.\_\_ | № | **\_\_368\_** |

пгт Прогресс

Об утверждении «дорожной карты» на

2016-2020 годы в образовательных организациях

рабочего поселка (пгт) Прогресс по введению

ФГОС ОВЗ

 Во исполнения приказа Министерства образования и науки Амурской области № 1037 от 27.07.2016 «Об утверждении «дорожной карты» по обеспечению введения федеральных государственных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Амурской области»

приказываю:

1. Утвердить муниципальную « дорожную карту» по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, указанной в приложении к настоящему приказу.
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить работу по выполнению «дорожной карты» по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего методическим кабинетом Л.С.Звереву.

Начальник отдела образования Л.Н.Верхотурова

 

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс от 19.10.2016 №\_\_368\_\_\_  |

**План обеспечения**

**«дорожной карты» по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях рабочего поселка (пгт) Прогресс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Мероприятия | Срок выполнения  | Форма | Ответственные |
| 1.  | **Организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)**  |
| 1.1.  | Реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях (пгт) Прогресс |
| 1.2.  | Формирование рабочей группы и обеспечение деятельности по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | До 24.10.2016 г. | Заседание ММС | МК, члены ММС |
| 1.3.  | Проведение мониторинга учета рекомендаций ЦПМПК ОО по созданию необходимых условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидов | Раз в полугодие(декабрь, май) | справка | Руководители ОО, отдел образования |
| 1.4.  | Анализ адаптированных основных общеобразовательных программ ОО |  Декабрь, апрель | Семинар (знакомство с применительной практикой ОО, представление опыта работы ОО) | Отдел образования, методический кабинет |